## 5일간 개발 보고서
DEXWEAVER MES 프로젝트 — 5일간 개발 보고서
프로젝트: 경북대학교 스마트 팩토리 MES ¦ 기간: 2026-01-28 ~ 2026-02-28 ¦ 기술스택: FastAPI + React + PostgreSQL + K8s
일차 | 기간 / 단계 | 수행 내용 | 변경 규모
1일차 | 1/28 ~ 1/30 프로젝트 초기 구축 | 1. K8s 기반 MES 프로젝트 초기 환경 구축 및 DB 스키마(PostgreSQL) + Docker 설정 완료 | 22개 파일 +3,764줄
2. 통합 생산 현황 대시보드 UI 구현 및 실시간 DB 연동 개발
3. 프로젝트 요구사항 정의서(REQUIREMENTS.md) 작성 및 데이터 동기화 가이드 추가
4. 프론트엔드/백엔드 기본 골격 코드 작성 (약 3,700줄 추가)
5. 초기 테스트 환경 구성 및 백업 체계 수립
2일차 | 2/04 ~ 2/10 모듈화 아키텍처 전환 | 1. BOM 관리 기능 구현 및 UI 대시보드 개선, K8s DB 연결 안정화 (41개 파일, 6,630줄 추가) | 76개 파일 +7,692줄
2. 백엔드 모듈화 아키텍처 적용 — api_modules/ 분리 및 REQ 기반 비즈니스 로직 구현
3. MES 핵심 공정 모듈 완성: 자재입고, 작업지시, 생산실적, 대시보드 시스템 통합 (v23.0)
4. 요구사항 구현현황 문서 업데이트 및 아키텍처 v21.0 확정
5. 자동복구 스크립트 및 데이터 영속성 기능 추가
3일차 | 2/12 ~ 2/13 전체 기능 구현 (FN-001~037) | 1. 전체 MES 시스템 구현: 48개 파일 변경, 14개 메뉴 프론트엔드 완성 (약 6,300줄 추가) | 98개 파일 +8,751줄
2. Hubble 스타일 네트워크 모니터링 UI, 서비스 의존성 맵, CPU/메모리 시각화 구현
3. 시드 데이터 500건 이상 확장, 전 테이블 필터 기능 및 BOM/공정 탭 UI 추가
4. 원클릭 시작 스크립트(init.sh) 작성, README 전면 개편
5. HOWTOSTART / ARCH 아키텍처 문서 776줄 신규 작성
4일차 | 2/14 ~ 2/24 인프라 분리 · CI/CD AI 엔진 탑재 | 1. K8s 매니페스트 7개를 infra/ 디렉토리로 분리, Keycloak 인증 자동설정 스크립트 구축 | 68개 파일 +6,454줄
2. Jenkins CI/CD 파이프라인 재구축(Jenkinsfile) 및 레거시 k8s/ 매니페스트 제거
3. 부팅 최적화: 병렬 배포, pip/프론트 빌드 캐시, 실시간 프로그레스 바 구현 (v5.4)
4. AI 엔진 탑재 — 수요예측(Prophet), 불량예측(XGBoost/SHAP), 고장예측 모듈 완성
5. 사용자 매뉴얼(USER_MANUAL.md) 706줄 작성, 시스템 100% 구현 완료
5일차 | 2/27 ~ 2/28 GS인증 대응 품질 검증 | 1. GS인증 표준 대응: 보안 강화(JWT), CRUD 완성, LOT 추적 기능 추가 (1,209줄) | 63개 파일 +10,883줄
2. CODE_REVIEW 지적사항 일괄 수정 — DB 커넥션 누수, 로깅 개선, React 안티패턴 제거
3. SW 품질 평가 보고서 5종 작성: ISO 25010, IEEE 1012, CSV 3Q, FAT/SAT, SP (7,723줄)
4. 전체 문서 팩트체크 — 상이한 보고서 제거, 오류 수정, ADR 의사결정 기록 추가
5. Excel 분석 약점(FN-037, FN-006 등) 해소 및 최종 GS인증 테스트 보고서 정비
합계 |  | Python 5,726줄 · API 46개 · 프론트엔드 14메뉴 · DB 21테이블 · K8s 매니페스트 7개 · 문서 12종 | 총 +37,544줄