## MES 구현현황
No | 요구사항ID | 기능ID | 분류 | 기능명 | 구현상태 | 구현방식 | 비고
1 | REQ-001 | FN-001 | 인증/권한 | 자체 JWT 로그인 (bcrypt+PyJWT) | 완료 | bcrypt hash + JWT token | Keycloak SSO fallback
2 | REQ-002 | FN-002 | 인증/권한 | 회원가입 (관리자 승인) | 완료 | POST /api/auth/register | role 기반
3 | REQ-003 | FN-003 | 인증/권한 | 메뉴별 권한관리 (RBAC) | 완료 | user_permissions 테이블 + 프론트 canRead/canWrite | 모달 UI 포함
4 | REQ-004 | FN-004 | 기준정보 | 품목 마스터 관리 (CRUD) | 완료 | REST API + 모달 등록폼 | 카테고리/단위/안전재고
5 | REQ-005 | FN-005 | 기준정보 | BOM 관리 (등록/조회/트리) | 완료 | REST API + Tree/Where-used | loss_rate 포함
6 | REQ-006 | FN-006 | 기준정보 | BOM 정전개/역전개 | 완료 | GET /api/bom/tree, /api/bom/where-used | 재귀 CTE
7 | REQ-007 | FN-007 | 기준정보 | 공정 마스터 관리 | 완료 | REST API + 모달 등록폼 | std_time, equip_code
8 | REQ-008 | FN-008 | 기준정보 | 라우팅 관리 (공정순서) | 완료 | REST API + 동적 행 추가 폼 | seq/process_code/cycle_time
9 | REQ-009 | FN-013 | 설비관리 | 설비 등록/조회 | 완료 | REST API + 모달 등록폼 | 자동 코드 생성(EQP-NNN)
10 | REQ-010 | FN-014 | 설비관리 | 설비 상태 필터 조회 | 완료 | GET /api/equipments?status=&process= | 프론트 FilterBar
11 | REQ-030 | FN-032 | 설비관리 | 설비 상태 변경 + 비가동 자동계산 | 완료 | PUT /api/equipments/{code}/status | DOWN→RUNNING 시 downtime_minutes 계산
12 | REQ-031 | FN-033 | 설비관리 | 설비 가동률 대시보드 | 완료 | GET /api/equipments/status | 일별 uptime_today 타임라인 계산
13 | REQ-031 | FN-034 | 설비관리 | AI 고장 예측 (IsolationForest) | 완료 | scikit-learn IsolationForest | Z-score 기여도분석, 잔여수명 추정
14 | REQ-011 | FN-015 | 생산계획 | 생산계획 등록 | 완료 | POST /api/plans | item_code, qty, due_date, priority
15 | REQ-012 | FN-016 | 생산계획 | 생산계획 조회 (필터/페이징) | 완료 | GET /api/plans | 진척률 자동계산
16 | REQ-013 | FN-017 | 생산계획 | 생산계획 상세 (작업지시 연계) | 완료 | GET /api/plans/{id} | progress_pct 포함
17 | REQ-016 | FN-019 | 생산계획 | AI 일정 최적화 (OR-Tools) | 완료 | OR-Tools CP-SAT solver | 장비배정+no-overlap+우선순위, Greedy fallback
18 | REQ-017 | FN-020 | 작업관리 | 작업지시 등록/조회 | 완료 | REST API + 모달 등록폼 | plan_id, equip_code 연계
19 | REQ-018 | FN-021 | 작업관리 | 작업실적 등록 | 완료 | POST /api/work-results | good_qty, defect_qty, worker_id
20 | REQ-019 | FN-022 | 작업관리 | 작업지시 상태관리 | 완료 | PUT /api/work-orders/{id}/status | WAIT→WORKING→DONE
21 | REQ-020 | FN-023 | 품질관리 | 품질기준 등록 | 완료 | POST /api/quality/standards | 동적 체크항목 추가 폼
22 | REQ-021 | FN-024 | 품질관리 | 검사 실행 (수입/공정/출하) | 완료 | POST /api/quality/inspections | 자동 합격/불합격 판정
23 | REQ-022 | FN-025 | 품질관리 | 불량현황 조회 | 완료 | GET /api/quality/defects | 기간/품목 필터
24 | REQ-024 | FN-028 | 품질관리 | AI 불량 예측 (XGBoost+SHAP) | 완료 | XGBoost Regressor + SHAP TreeExplainer | 요인 기여도분석, Threshold fallback
25 | REQ-025 | FN-029 | 재고관리 | 입고 처리 | 완료 | POST /api/inventory/in | supplier, warehouse, location
26 | REQ-026 | FN-030 | 재고관리 | 출고 처리 | 완료 | POST /api/inventory/out | 출고유형(SHIP/USE/MOVE)
27 | REQ-027 | FN-031 | 재고관리 | 재고 현황 조회 | 완료 | GET /api/inventory | 안전재고 경고 표시
28 | REQ-015 | FN-018 | AI분석 | AI 수요예측 (Prophet) | 완료 | Prophet 시계열 예측 | 계절성/신뢰구간, Linear fallback
29 | REQ-034 | FN-037 | AI분석 | AI 종합 인사이트 | 완료 | POST /api/ai/insights | 생산/설비/품질/재고 4영역 분석
30 | REQ-032 | FN-035 | 리포트 | 생산실적 보고서 | 완료 | GET /api/reports/production | 기간별/품목별 실적 집계
31 | REQ-033 | FN-036 | 리포트 | 품질 보고서 (Cpk) | 완료 | GET /api/reports/quality | 통계적 Cpk = min(CPU,CPL)/3σ
32 | REQ-028 | FN-009 | 대시보드 | 생산 대시보드 | 완료 | GET /api/dashboard/production | 실시간 KPI 카드
33 | REQ-029 | FN-010 | 대시보드 | 설비 현황 대시보드 | 완료 | GET /api/equipments/status | 가동률 포함
34 | REQ-035 | FN-011 | 인프라 | K8s Pod 모니터링 | 완료 | GET /api/k8s/pods, /api/k8s/logs | 실시간 Pod 상태/로그
35 | REQ-036 | FN-012 | 인프라 | 인프라 상태 모니터링 | 완료 | GET /api/infra/status | CPU/메모리 실시간
36 | REQ-037 | FN-038 | 인프라 | 네트워크 토폴로지/흐름 | 완료 | Hubble API 연동 | Service Map + Flow 분석
37 | REQ-038 | — | 프론트엔드 | React SPA + Tailwind 다크테마 | 완료 | React 19 + Vite + Tailwind 4 | 반응형 사이드바+메인
38 | REQ-039 | — | 프론트엔드 | 13개 등록 모달 폼 | 완료 | Modal + FormRow + Toast | 전 페이지 CRUD 지원
총계 |  |  |  | 전체 38개 기능 | 완료 38/38 | 구현율: 100%
AI 엔진 현황
| Prophet |  | 수요예측 | prophet>=1.1.0 |  | 시계열 분해 + 계절성
| OR-Tools CP-SAT |  | 일정최적화 | ortools>=9.8 |  | 제약 프로그래밍 솔버
| XGBoost+SHAP |  | 불량예측 | xgboost>=2.0, shap>=0.43 |  | Gradient Boosting + 설명가능 AI
| IsolationForest |  | 고장예측 | scikit-learn>=1.3 |  | 비지도 이상탐지 + Z-score
| Rule Engine |  | 종합인사이트 | 내장 |  | 4영역 KPI 분석 + 심각도 정렬